## 需求功能
编号 | 需求模块 | 需求描述 |  | 关键点 | 修改 | 备注
1 | 坐标采集 | 发送邮件 | 将线路文件以邮件形式发送到邮箱中
|  | 线路 | 可以选择线路文件来展示，也可以选择新增线路文件
|  | 编辑站点 | 当选择线路文件后，可以编辑文件内的内容
|  | 上下行切换 | 切换上下行线路
|  | GPS定位 | 利用GPS定位系统来定位获取坐标
2 | 售后维修 | 登录,切换账号 | 用OA账号进行登录或者切换账号
|  | 抢单 | 抢维修订单，在线抢单
|  | 临时维修单 | 让用户自己下单，自己维修
|  | 个人维修记录 | 该用户下，指定时间内的历史维修记录
|  | 设备列表 | 该订单下所有需要维修的设备
|  | 扫描 | 扫描条形码，进行相应的补充或者维修
|  | 完成 | 完成订单。
|  | 提交补充 | 将未贴条形码的设备进行数据库补充
|  | 提交 | 上传维修结果，进行保存
|  | 设备维修记录 | 查看该设备以往的维修记录
3 | 安装调试单 | 安装调试列表 | 可以看到自己的单子需要安装和调试内容
|  | 抢单 | 安装调试，在线抢单

## BUG记录与修复
日期 | BUG(非BUG问题)描述 | 发现人 | 解决方案 | 解决时间
2017-10-14 | 没有打开网络时，进行网络操作程序会崩溃 | 陈杰 | 网络请求返回参数为:""。以此作为判断条件进行判断 | 2017-10-14
2017-10-18 | 点击上传维修记录时，没有提示信息 | 售后刘衡 | 修改判断参数 | 2017-10-18
2017-11-06 | 编辑站点--删除站点时，没有删除对应位置站点 | 车载研发-雷邦超 | 删除时，看到的序号与实际序号不一致 | 2017-11-06
2017-11-06 | 界面交互，点击按钮出现颜色变化。 | 售后金志 | 设置点击时的背景变化 | 2017-11-06
2017-12-06 | 回访的单子在历史记录里无显示，完成的订单没有在数据库中显示 | 售后金志 | 后台解决

## 需求的提出与完成
日期 | 需求 | 提出人 | 完成时间
2017-09-13 | 单个设备的所有维修记录 | 售后王工 | 2017-09-15
2017-09-18 | 订单号下所有需要维修设备的信息 | 售后王工 | 2017-09-19
2017-09-22 | 添加设备信息 | 售后王工 | 2017-09-27
2017-09-22 | OA抢单功能 | 售后王工 | 2017-11-03
2017-10-09 | 个人维修记录 | 售后王工 | 2017-10-12
2017-10-14 | 临时维修单 | 售后王工 | 2017-10-25
2017-10-25 | 维修后不扫描也可以修改维修记录 | 售后 | 2017-11-03
2017-11-01 | 安装调试单 | 售后 | 2017-11-13

## 软件的更新记录
开始时间 | 20171011
开始版本号 | 2.0.2
更新时间 | 更新版本号 | 更新内容 | 更新人
20171014 | 2.1.2 | 增加了个人历史维修记录和界面调整 | 陈杰
20171014 | 2.1.3 | 修复BUG：在没有网络连接时，进行网络连接，导致程序崩溃 | 陈杰
20171018 | 2.1.4 | 修复BUG：点击提交按钮无提示 | 陈杰
20171025 | 2.2.4 | 增加临时维修单功能，并调整了售后维修的界面 | 陈杰
20171103 | 2.3.4 | 增加了正在维修中的订单不用扫描条形码也能修改记录的接口，增加抢单功能 | 陈杰
20171106 | 2.3.5 | 界面交互：点击按钮，出现颜色变化 | 陈杰
20171113 | 2.4.5 | 增加新功能:安装调试单的维修和抢单 | 陈杰
20171114 | 2.4.6 | 新功能:查询安装记录 | 陈杰
20171120 | 2.4.7 | 修复bug:访问安装调试抢单出错 | 陈杰
20171218 | 2.4.7 | 新软件——图软掌上运维 上线 | 陈杰
20171219 | 2.4.7 | 修复BUG：权限检查 | 陈杰
|  | (预期)1、新增功能:点击电话号码可以打电话 2、开放采点工具功能 3、修复bug：维修地址和维修备注有些不显示 4、开放添加临时维修单功能 | 陈杰
20180312 | 2.4.7 | 1、操作软件里面的数据库由原来的SQLite改为litePal。 2、新增公路售后人员使用的功能。 3、修复BUG：一些手机无法调用相机功能。 | 陈杰
20180326 | 2.4.7 | 新增功能——公交：安装调试单上传故障设备。 更新产品维修记录显示：若该设备在安装时上传过故障信息，则在查看该设备的维修记录时，显示故障信息记录。 | 陈杰
20180628 | 2.4.7 | 改进：增加完成订单时增加实际维修的产品数量是否大于或者等于订单内客户报修的产品数量的判断。 若是，则完成订单。反之则不能完成。 | 陈杰
20180710 | 2.4.7 | 1、对获取的订单的订单备注进行为空的判断! 2、修复BUG：在获取订单出错时，无法下拉刷新重新获取! | 陈杰
20180711 | 2.4.7 | 新增功能:在线更新 | 陈杰

## 软件修改日志
序号 | 日期 | 修改内容 | 修改人 | 状态
1 | 2018-03-19 | 功能增加：增加公交安装调试单故障设备上传功能 | 陈杰 | 已完成
2 | 2018-03-28 | 1、查询历史订单时，开始日期和截止日期默认显示本月月初和月末。 2、新增条形码解析规则 | 陈杰 | 已完成
3 | 2018-06-28 | 完成订单时增加判断维修的产品数量是否与订单内客户报修数量一致 | 陈杰 | 已完成
4 | 2018-07-10 | 1、对获取的订单的订单备注进行为空的判断! 2、修复BUG：在获取订单出错时，无法下拉刷新重新获取! | 陈杰 | 已完成
5 | 2018-07-11 | 新增功能:在线更新 | 陈杰 | 已完成
6 | 2018-07-23 | 登录界面的登录方式增加：1、点击登录。2、在密码框中使用软键盘的enter键登录 | 陈杰 | 已完成
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20